## Работы Ресурсы
Атрибут документа | Значение
Название | Монолит 1й-4й этаж
Номер | 8
Статус | Согласован
Создан | Чебелюк Юрий
Дата создания | 19.07.2024, 15:30
Изменен | Чебелюк Юрий
Дата изменения | 19.07.2024, 15:30
Согласован | Чебелюк Юрий
Дата согласования | 19.07.2024, 15:30
Дата выгрузки | 12.08.2024, 07:40
СДР | Наименование | Тип позиции | Код | Шифр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работы за ед. объема, руб. | Стоимость материалов за ед. объема, руб. | Общая стоимость за ед. объема, руб.
3 | Железобетонные несущие конструкции монолитные | Группа работ | 637503 | G.СМР.6
3.1 | Фундамент | Работа | 637504 | G.СМР.6.1 | м³ | 3.9859208234253158 | 1010 | 1701 | 2711
3.2 | Стены и пилоны | Группа работ | 637505 | G.СМР.6.2
3.2.1 | Монтаж стен и пилонов из бетона B25 | Работа | 637506 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 122.9741931059485432 | 1210 | 1971.866 | 3181.87
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 125.1877285818556169776 |  | 1937
3.2.2 | Монтаж стен и пилонов из бетона B30 | Работа | 637507 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 254.8763711721747125 | 1432 | 1437 | 2869
3.2.3 | Монтаж стен и пилонов из бетона B40 | Работа | 637508 | G.СМР.6.5.3 | м³ | 212.1031002046879679 | 1100 | 1039 | 2139
3.2.4 | Колонны | Работа | 637509 | G.СМР.6.6.4 | м³ | 10.2327999999999176 | 1222 | 1668 | 2890
3.3 | Перекрытия | Группа работ | 637510 | G.СМР.6.3
3.3.1 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной до 200мм. | Работа | 637511 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 439.27643095820732 | 1407 | 1220.582 | 2627.58
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 447.18340671545505176 |  | 1199
3.3.2 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637512 | G.СМР.6.3.2 | м³ | 1.5336610864697902 | 1658 | 1249.086 | 2907.09
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 1.5612669860262464236 |  | 1227
3.3.3 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной больше 300мм. | Работа | 637513 | G.СМР.6.3.3 | м³ | 0 | 1033 | 1856.832 | 2889.83
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 0 |  | 1824
3.3.4 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной до 200мм. | Работа | 637514 | G.СМР.6.3.4 | м³ | 386.8372924277377965 | 1727 | 1850 | 3577
3.3.5 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637515 | G.СМР.6.3.5 | м³ | 0 | 1767 | 1057 | 2824
3.3.6 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной больше 300мм. | Работа | 637516 | G.СМР.6.3.6 | м³ | 177.898433306341368 | 1620 | 1893 | 3513
3.3.7 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной до 200мм. | Работа | 637517 | G.СМР.6.3.7 | м³ | 0 | 1866 | 1163 | 3029
3.3.8 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637518 | G.СМР.6.3.8 | м³ | 0 | 1947 | 1694 | 3641
3.3.9 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной больше 300мм. | Работа | 637519 | G.СМР.6.3.9 | м³ | 0 | 1751 | 1180 | 2931
3.3.10 | Капители | Работа | 637520 | G.СМР.6.3.10 | м³ | 0 | 1945 | 1918 | 3863
3.4 | Балки | Группа работ | 637521 | G.СМР.6.4
3.4.1 | Монтаж балок из бетона B25 | Работа | 637522 | G.СМР.6.4.1 | м³ | 58.3610895051357205 | 1545 | 1584 | 3129
3.4.2 | Монтаж балок из бетона B30 | Работа | 637523 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 18.9330709674698344 | 1681 | 2033 | 3714
3.4.3 | Монтаж балок из бетона B40 | Работа | 637524 | G.СМР.6.4.3 | м³ | 0 | 1573 | 1658 | 3231
3.5 | Рампы | Работа | 637525 | G.СМР.6.5 | м³ | 0.6533982582861657 | 1514 | 1971 | 3485
3.6 | Пандусы | Работа | 637526 | G.СМР.6.6 | м³ | 0 | 1931 | 966 | 2897
3.7 | Лестницы | Работа | 637527 | G.СМР.6.7 | м³ | 34.6551039265076556 | 1854 | 1896 | 3750
3.8 | Наружные лестницы | Работа | 637528 | G.СМР.6.8 | м³ | 0 | 1780 | 985 | 2765
3.9 | Входные группы | Работа | 637529 | G.СМР.6.9 | м³ | 0 | 1417 | 1759 | 3176
3.10 | Световые приямки | Работа | 637530 | G.СМР.6.10 | м³ | 0 | 1815 | 1141 | 2956
3.11 | Деформационный шов | Работа | 637531 | G.СМР.6.11 | м³ | 0 | 1450 | 1808 | 3258
3.12 | Гидрошпонка | Работа | 637532 | G.СМР.6.12 | м | 0 | 1208 | 1418 | 2626
3.13 | Перекрытия по профнастилу | Работа | 637533 | G.СМР.6.13 | м³ | 0 | 1573 | 1530 | 3103
3.14 | Вертолётные площадки | Работа | 637534 | G.СМР.6.14 | м³ | 0 | 1545 | 1174 | 2719
3.15 | Колодцы | Работа | 637535 | G.СМР.6.17 | м³ | 0 | 1033 | 1799 | 2832
3.16 | Колодцы | Работа | 637536 | G.СМР.6.16 | м³ | 0 | 1651 | 1598 | 3249
4 | Вертикальная изоляция подземной части | Группа работ | 636989 | G.СМР.9
4.1 | Вертикальная гидроизоляция | Работа | 636990 | G.СМР.9.1 | м² | 0 | 1880 | 1112 | 2992
4.2 | Дренажная мембрана | Работа | 636991 | G.СМР.9.2 | м² | 0 | 2016 | 1333 | 3349
4.3 | Утепление подземной части | Работа | 636992 | G.СМР.9.3 | м² | 0 | 1850 | 1864 | 3714
4.4 | Прижимная стенка из кирпича | Работа | 636993 | G.СМР.9.4 | м² | 0 | 1439 | 1283 | 2722

## Работы
СДР | Наименование | Тип позиции | Код | Шифр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работы за ед. объема, руб. | Общая стоимость за ед. объема, руб.
3 | Железобетонные несущие конструкции монолитные | Группа работ | 637503 | G.СМР.6
3.1 | Фундамент | Работа | 637504 | G.СМР.6.1 | м³ | 3.9859208234253158 | 1010 | 2711
3.2 | Стены и пилоны | Группа работ | 637505 | G.СМР.6.2
3.2.1 | Монтаж стен и пилонов из бетона B25 | Работа | 637506 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 122.9741931059485432 | 1210 | 3181.87
3.2.2 | Монтаж стен и пилонов из бетона B30 | Работа | 637507 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 254.8763711721747125 | 1432 | 2869
3.2.3 | Монтаж стен и пилонов из бетона B40 | Работа | 637508 | G.СМР.6.5.3 | м³ | 212.1031002046879679 | 1100 | 2139
3.2.4 | Колонны | Работа | 637509 | G.СМР.6.6.4 | м³ | 10.2327999999999176 | 1222 | 2890
3.3 | Перекрытия | Группа работ | 637510 | G.СМР.6.3
3.3.1 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной до 200мм. | Работа | 637511 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 439.27643095820732 | 1407 | 2627.58
3.3.2 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637512 | G.СМР.6.3.2 | м³ | 1.5336610864697902 | 1658 | 2907.09
3.3.3 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной больше 300мм. | Работа | 637513 | G.СМР.6.3.3 | м³ | 0 | 1033 | 2889.83
3.3.4 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной до 200мм. | Работа | 637514 | G.СМР.6.3.4 | м³ | 386.8372924277377965 | 1727 | 3577
3.3.5 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637515 | G.СМР.6.3.5 | м³ | 0 | 1767 | 2824
3.3.6 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной больше 300мм. | Работа | 637516 | G.СМР.6.3.6 | м³ | 177.898433306341368 | 1620 | 3513
3.3.7 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной до 200мм. | Работа | 637517 | G.СМР.6.3.7 | м³ | 0 | 1866 | 3029
3.3.8 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637518 | G.СМР.6.3.8 | м³ | 0 | 1947 | 3641
3.3.9 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной больше 300мм. | Работа | 637519 | G.СМР.6.3.9 | м³ | 0 | 1751 | 2931
3.3.10 | Капители | Работа | 637520 | G.СМР.6.3.10 | м³ | 0 | 1945 | 3863
3.4 | Балки | Группа работ | 637521 | G.СМР.6.4
3.4.1 | Монтаж балок из бетона B25 | Работа | 637522 | G.СМР.6.4.1 | м³ | 58.3610895051357205 | 1545 | 3129
3.4.2 | Монтаж балок из бетона B30 | Работа | 637523 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 18.9330709674698344 | 1681 | 3714
3.4.3 | Монтаж балок из бетона B40 | Работа | 637524 | G.СМР.6.4.3 | м³ | 0 | 1573 | 3231
3.5 | Рампы | Работа | 637525 | G.СМР.6.5 | м³ | 0.6533982582861657 | 1514 | 3485
3.6 | Пандусы | Работа | 637526 | G.СМР.6.6 | м³ | 0 | 1931 | 2897
3.7 | Лестницы | Работа | 637527 | G.СМР.6.7 | м³ | 34.6551039265076556 | 1854 | 3750
3.8 | Наружные лестницы | Работа | 637528 | G.СМР.6.8 | м³ | 0 | 1780 | 2765
3.9 | Входные группы | Работа | 637529 | G.СМР.6.9 | м³ | 0 | 1417 | 3176
3.10 | Световые приямки | Работа | 637530 | G.СМР.6.10 | м³ | 0 | 1815 | 2956
3.11 | Деформационный шов | Работа | 637531 | G.СМР.6.11 | м³ | 0 | 1450 | 3258
3.12 | Гидрошпонка | Работа | 637532 | G.СМР.6.12 | м | 0 | 1208 | 2626
3.13 | Перекрытия по профнастилу | Работа | 637533 | G.СМР.6.13 | м³ | 0 | 1573 | 3103
3.14 | Вертолётные площадки | Работа | 637534 | G.СМР.6.14 | м³ | 0 | 1545 | 2719
3.15 | Колодцы | Работа | 637535 | G.СМР.6.17 | м³ | 0 | 1033 | 2832
3.16 | Колодцы | Работа | 637536 | G.СМР.6.16 | м³ | 0 | 1651 | 3249
4 | Вертикальная изоляция подземной части | Группа работ | 636989 | G.СМР.9
4.1 | Вертикальная гидроизоляция | Работа | 636990 | G.СМР.9.1 | м² | 0 | 1880 | 2992
4.2 | Дренажная мембрана | Работа | 636991 | G.СМР.9.2 | м² | 0 | 2016 | 3349
4.3 | Утепление подземной части | Работа | 636992 | G.СМР.9.3 | м² | 0 | 1850 | 3714
4.4 | Прижимная стенка из кирпича | Работа | 636993 | G.СМР.9.4 | м² | 0 | 1439 | 2722