## Работы Ресурсы
Атрибут документа | Значение
Название | Монолит выше 4го этажа
Номер | 9
Статус | Согласован
Создан | Чебелюк Юрий
Дата создания | 19.07.2024, 15:31
Изменен | Чебелюк Юрий
Дата изменения | 19.07.2024, 15:32
Согласован | Чебелюк Юрий
Дата согласования | 19.07.2024, 15:32
Дата выгрузки | 12.08.2024, 07:41
СДР | Наименование | Тип позиции | Код | Шифр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работы за ед. объема, руб. | Стоимость материалов за ед. объема, руб. | Общая стоимость за ед. объема, руб.
3 | Железобетонные несущие конструкции монолитные | Группа работ | 637503 | G.СМР.6
3.1 | Фундамент | Работа | 637504 | G.СМР.6.1 | м³ | 0 | 1896 | 1459 | 3355
3.2 | Стены и пилоны | Группа работ | 637505 | G.СМР.6.2
3.2.1 | Монтаж стен и пилонов из бетона B25 | Работа | 637506 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 863.4574897344652146 | 1232 | 1292.86 | 2524.86
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 878.9997245496855884628 |  | 1270
3.2.2 | Монтаж стен и пилонов из бетона B30 | Работа | 637507 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 0 | 1708 | 1728 | 3436
3.2.3 | Монтаж стен и пилонов из бетона B40 | Работа | 637508 | G.СМР.6.5.3 | м³ | 0 | 1077 | 1486 | 2563
3.2.4 | Колонны | Работа | 637509 | G.СМР.6.6.4 | м³ | 10.7558578397373254 | 1095 | 1769 | 2864
3.3 | Перекрытия | Группа работ | 637510 | G.СМР.6.3
3.3.1 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной до 200мм. | Работа | 637511 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 1123.3788525773897287 | 2022 | 1872.102 | 3894.1
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 1143.5996719237827438166 |  | 1839
3.3.2 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637512 | G.СМР.6.3.2 | м³ | 3.1968600000001474 | 1348 | 1183.934 | 2531.93
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 3.2544034800001500532 |  | 1163
3.3.3 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной больше 300мм. | Работа | 637513 | G.СМР.6.3.3 | м³ | 0 | 2049 | 1314.238 | 3363.24
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 0 |  | 1291
3.3.4 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной до 200мм. | Работа | 637514 | G.СМР.6.3.4 | м³ | 2.1091263918839765 | 1330 | 1736 | 3066
3.3.5 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637515 | G.СМР.6.3.5 | м³ | 0 | 1916 | 1968 | 3884
3.3.6 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной больше 300мм. | Работа | 637516 | G.СМР.6.3.6 | м³ | 0 | 2025 | 1917 | 3942
3.3.7 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной до 200мм. | Работа | 637517 | G.СМР.6.3.7 | м³ | 0 | 1341 | 1516 | 2857
3.3.8 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637518 | G.СМР.6.3.8 | м³ | 0 | 1115 | 1546 | 2661
3.3.9 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной больше 300мм. | Работа | 637519 | G.СМР.6.3.9 | м³ | 0 | 1353 | 2043 | 3396
3.3.10 | Капители | Работа | 637520 | G.СМР.6.3.10 | м³ | 0 | 1743 | 1271 | 3014
3.4 | Балки | Группа работ | 637521 | G.СМР.6.4
3.4.1 | Монтаж балок из бетона B25 | Работа | 637522 | G.СМР.6.4.1 | м³ | 107.2922087738848486 | 1669 | 1667 | 3336
3.4.2 | Монтаж балок из бетона B30 | Работа | 637523 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 0.8310000000000583 | 2041 | 1614 | 3655
3.4.3 | Монтаж балок из бетона B40 | Работа | 637524 | G.СМР.6.4.3 | м³ | 0 | 1110 | 1842 | 2952
3.5 | Рампы | Работа | 637525 | G.СМР.6.5 | м³ | 0 | 1395 | 1072 | 2467
3.6 | Пандусы | Работа | 637526 | G.СМР.6.6 | м³ | 0 | 1476 | 981 | 2457
3.7 | Лестницы | Работа | 637527 | G.СМР.6.7 | м³ | 48.6519999999999999 | 1069 | 1254 | 2323
3.8 | Наружные лестницы | Работа | 637528 | G.СМР.6.8 | м³ | 0 | 1985 | 1016 | 3001
3.9 | Входные группы | Работа | 637529 | G.СМР.6.9 | м³ | 0 | 1006 | 1616 | 2622
3.10 | Световые приямки | Работа | 637530 | G.СМР.6.10 | м³ | 0 | 1428 | 1653 | 3081
3.11 | Деформационный шов | Работа | 637531 | G.СМР.6.11 | м³ | 0 | 1292 | 1662 | 2954
3.12 | Гидрошпонка | Работа | 637532 | G.СМР.6.12 | м | 0 | 1206 | 1458 | 2664
3.13 | Перекрытия по профнастилу | Работа | 637533 | G.СМР.6.13 | м³ | 0 | 1096 | 1255 | 2351
3.14 | Вертолётные площадки | Работа | 637534 | G.СМР.6.14 | м³ | 0 | 1069 | 1912 | 2981
3.15 | Колодцы | Работа | 637535 | G.СМР.6.17 | м³ | 0 | 992 | 1885 | 2877
3.16 | Колодцы | Работа | 637536 | G.СМР.6.16 | м³ | 0 | 1023 | 1303 | 2326
4 | Вертикальная изоляция подземной части | Группа работ | 636989 | G.СМР.9
4.1 | Вертикальная гидроизоляция | Работа | 636990 | G.СМР.9.1 | м² | 0 | 1201 | 1215 | 2416
4.2 | Дренажная мембрана | Работа | 636991 | G.СМР.9.2 | м² | 0 | 1988 | 1788 | 3776
4.3 | Утепление подземной части | Работа | 636992 | G.СМР.9.3 | м² | 0 | 1009 | 1888 | 2897
4.4 | Прижимная стенка из кирпича | Работа | 636993 | G.СМР.9.4 | м² | 0 | 1123 | 1788 | 2911

## Работы
СДР | Наименование | Тип позиции | Код | Шифр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работы за ед. объема, руб. | Общая стоимость за ед. объема, руб.
3 | Железобетонные несущие конструкции монолитные | Группа работ | 637503 | G.СМР.6
3.1 | Фундамент | Работа | 637504 | G.СМР.6.1 | м³ | 0 | 1896 | 3355
3.2 | Стены и пилоны | Группа работ | 637505 | G.СМР.6.2
3.2.1 | Монтаж стен и пилонов из бетона B25 | Работа | 637506 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 863.4574897344652146 | 1232 | 2524.86
3.2.2 | Монтаж стен и пилонов из бетона B30 | Работа | 637507 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 0 | 1708 | 3436
3.2.3 | Монтаж стен и пилонов из бетона B40 | Работа | 637508 | G.СМР.6.5.3 | м³ | 0 | 1077 | 2563
3.2.4 | Колонны | Работа | 637509 | G.СМР.6.6.4 | м³ | 10.7558578397373254 | 1095 | 2864
3.3 | Перекрытия | Группа работ | 637510 | G.СМР.6.3
3.3.1 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной до 200мм. | Работа | 637511 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 1123.3788525773897287 | 2022 | 3894.1
3.3.2 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637512 | G.СМР.6.3.2 | м³ | 3.1968600000001474 | 1348 | 2531.93
3.3.3 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной больше 300мм. | Работа | 637513 | G.СМР.6.3.3 | м³ | 0 | 2049 | 3363.24
3.3.4 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной до 200мм. | Работа | 637514 | G.СМР.6.3.4 | м³ | 2.1091263918839765 | 1330 | 3066
3.3.5 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637515 | G.СМР.6.3.5 | м³ | 0 | 1916 | 3884
3.3.6 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной больше 300мм. | Работа | 637516 | G.СМР.6.3.6 | м³ | 0 | 2025 | 3942
3.3.7 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной до 200мм. | Работа | 637517 | G.СМР.6.3.7 | м³ | 0 | 1341 | 2857
3.3.8 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637518 | G.СМР.6.3.8 | м³ | 0 | 1115 | 2661
3.3.9 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной больше 300мм. | Работа | 637519 | G.СМР.6.3.9 | м³ | 0 | 1353 | 3396
3.3.10 | Капители | Работа | 637520 | G.СМР.6.3.10 | м³ | 0 | 1743 | 3014
3.4 | Балки | Группа работ | 637521 | G.СМР.6.4
3.4.1 | Монтаж балок из бетона B25 | Работа | 637522 | G.СМР.6.4.1 | м³ | 107.2922087738848486 | 1669 | 3336
3.4.2 | Монтаж балок из бетона B30 | Работа | 637523 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 0.8310000000000583 | 2041 | 3655
3.4.3 | Монтаж балок из бетона B40 | Работа | 637524 | G.СМР.6.4.3 | м³ | 0 | 1110 | 2952
3.5 | Рампы | Работа | 637525 | G.СМР.6.5 | м³ | 0 | 1395 | 2467
3.6 | Пандусы | Работа | 637526 | G.СМР.6.6 | м³ | 0 | 1476 | 2457
3.7 | Лестницы | Работа | 637527 | G.СМР.6.7 | м³ | 48.6519999999999999 | 1069 | 2323
3.8 | Наружные лестницы | Работа | 637528 | G.СМР.6.8 | м³ | 0 | 1985 | 3001
3.9 | Входные группы | Работа | 637529 | G.СМР.6.9 | м³ | 0 | 1006 | 2622
3.10 | Световые приямки | Работа | 637530 | G.СМР.6.10 | м³ | 0 | 1428 | 3081
3.11 | Деформационный шов | Работа | 637531 | G.СМР.6.11 | м³ | 0 | 1292 | 2954
3.12 | Гидрошпонка | Работа | 637532 | G.СМР.6.12 | м | 0 | 1206 | 2664
3.13 | Перекрытия по профнастилу | Работа | 637533 | G.СМР.6.13 | м³ | 0 | 1096 | 2351
3.14 | Вертолётные площадки | Работа | 637534 | G.СМР.6.14 | м³ | 0 | 1069 | 2981
3.15 | Колодцы | Работа | 637535 | G.СМР.6.17 | м³ | 0 | 992 | 2877
3.16 | Колодцы | Работа | 637536 | G.СМР.6.16 | м³ | 0 | 1023 | 2326
4 | Вертикальная изоляция подземной части | Группа работ | 636989 | G.СМР.9
4.1 | Вертикальная гидроизоляция | Работа | 636990 | G.СМР.9.1 | м² | 0 | 1201 | 2416
4.2 | Дренажная мембрана | Работа | 636991 | G.СМР.9.2 | м² | 0 | 1988 | 3776
4.3 | Утепление подземной части | Работа | 636992 | G.СМР.9.3 | м² | 0 | 1009 | 2897
4.4 | Прижимная стенка из кирпича | Работа | 636993 | G.СМР.9.4 | м² | 0 | 1123 | 2911