## Работы Ресурсы
Атрибут документа | Значение
Название | Монолит 1й-4й этаж
Номер | 6
Статус | Согласован
Создан | Чебелюк Юрий
Дата создания | 19.07.2024, 15:27
Изменен | Чебелюк Юрий
Дата изменения | 19.07.2024, 15:28
Согласован | Чебелюк Юрий
Дата согласования | 19.07.2024, 15:28
Дата выгрузки | 12.08.2024, 07:38
СДР | Наименование | Тип позиции | Код | Шифр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работы за ед. объема, руб. | Стоимость материалов за ед. объема, руб. | Общая стоимость за ед. объема, руб.
3 | Железобетонные несущие конструкции монолитные | Группа работ | 637503 | G.СМР.6
3.1 | Фундамент | Работа | 637504 | G.СМР.6.1 | м³ | 3.9859208234253158 | 1777 | 1230 | 3007
3.2 | Стены и пилоны | Группа работ | 637505 | G.СМР.6.2
3.2.1 | Монтаж стен и пилонов из бетона B25 | Работа | 637506 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 122.9741931059485432 | 1826 | 1406.876 | 3232.88
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 125.1877285818556169776 |  | 1382
3.2.2 | Монтаж стен и пилонов из бетона B30 | Работа | 637507 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 254.8763711721747125 | 1906 | 1747 | 3653
3.2.3 | Монтаж стен и пилонов из бетона B40 | Работа | 637508 | G.СМР.6.5.3 | м³ | 212.1031002046879679 | 1321 | 1869 | 3190
3.2.4 | Колонны | Работа | 637509 | G.СМР.6.6.4 | м³ | 10.2327999999999176 | 1853 | 1931 | 3784
3.3 | Перекрытия | Группа работ | 637510 | G.СМР.6.3
3.3.1 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной до 200мм. | Работа | 637511 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 439.27643095820732 | 1240 | 1388.552 | 2628.55
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 447.18340671545505176 |  | 1364
3.3.2 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637512 | G.СМР.6.3.2 | м³ | 1.5336610864697902 | 1394 | 1954.56 | 3348.56
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 1.5612669860262464236 |  | 1920
3.3.3 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной больше 300мм. | Работа | 637513 | G.СМР.6.3.3 | м³ | 0 | 1820 | 1656.286 | 3476.29
1 | Бетон B25 | Ресурс | 32 | Б.2 | м³ | 0 |  | 1627
3.3.4 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной до 200мм. | Работа | 637514 | G.СМР.6.3.4 | м³ | 386.8372924277377965 | 1062 | 1559 | 2621
3.3.5 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637515 | G.СМР.6.3.5 | м³ | 0 | 1075 | 1351 | 2426
3.3.6 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной больше 300мм. | Работа | 637516 | G.СМР.6.3.6 | м³ | 177.898433306341368 | 1602 | 1218 | 2820
3.3.7 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной до 200мм. | Работа | 637517 | G.СМР.6.3.7 | м³ | 0 | 1172 | 1341 | 2513
3.3.8 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637518 | G.СМР.6.3.8 | м³ | 0 | 1933 | 1591 | 3524
3.3.9 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной больше 300мм. | Работа | 637519 | G.СМР.6.3.9 | м³ | 0 | 2026 | 1346 | 3372
3.3.10 | Капители | Работа | 637520 | G.СМР.6.3.10 | м³ | 0 | 1385 | 1300 | 2685
3.4 | Балки | Группа работ | 637521 | G.СМР.6.4
3.4.1 | Монтаж балок из бетона B25 | Работа | 637522 | G.СМР.6.4.1 | м³ | 58.3610895051357205 | 1814 | 1974 | 3788
3.4.2 | Монтаж балок из бетона B30 | Работа | 637523 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 18.9330709674698344 | 1359 | 1296 | 2655
3.4.3 | Монтаж балок из бетона B40 | Работа | 637524 | G.СМР.6.4.3 | м³ | 0 | 1673 | 1308 | 2981
3.5 | Рампы | Работа | 637525 | G.СМР.6.5 | м³ | 0.6533982582861657 | 1774 | 1201 | 2975
3.6 | Пандусы | Работа | 637526 | G.СМР.6.6 | м³ | 0 | 1043 | 1840 | 2883
3.7 | Лестницы | Работа | 637527 | G.СМР.6.7 | м³ | 34.6551039265076556 | 1231 | 1128 | 2359
3.8 | Наружные лестницы | Работа | 637528 | G.СМР.6.8 | м³ | 0 | 2032 | 1322 | 3354
3.9 | Входные группы | Работа | 637529 | G.СМР.6.9 | м³ | 0 | 1904 | 1190 | 3094
3.10 | Световые приямки | Работа | 637530 | G.СМР.6.10 | м³ | 0 | 1785 | 984 | 2769
3.11 | Деформационный шов | Работа | 637531 | G.СМР.6.11 | м³ | 0 | 1826 | 1190 | 3016
3.12 | Гидрошпонка | Работа | 637532 | G.СМР.6.12 | м | 0 | 1256 | 1495 | 2751
3.13 | Перекрытия по профнастилу | Работа | 637533 | G.СМР.6.13 | м³ | 0 | 1683 | 1699 | 3382
3.14 | Вертолётные площадки | Работа | 637534 | G.СМР.6.14 | м³ | 0 | 1237 | 1651 | 2888
3.15 | Колодцы | Работа | 637535 | G.СМР.6.17 | м³ | 0 | 1681 | 1167 | 2848
3.16 | Колодцы | Работа | 637536 | G.СМР.6.16 | м³ | 0 | 1303 | 984 | 2287
4 | Вертикальная изоляция подземной части | Группа работ | 636989 | G.СМР.9
4.1 | Вертикальная гидроизоляция | Работа | 636990 | G.СМР.9.1 | м² | 0 | 1180 | 965 | 2145
4.2 | Дренажная мембрана | Работа | 636991 | G.СМР.9.2 | м² | 0 | 1285 | 1719 | 3004
4.3 | Утепление подземной части | Работа | 636992 | G.СМР.9.3 | м² | 0 | 1839 | 1769 | 3608
4.4 | Прижимная стенка из кирпича | Работа | 636993 | G.СМР.9.4 | м² | 0 | 1959 | 1451 | 3410

## Работы
СДР | Наименование | Тип позиции | Код | Шифр | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работы за ед. объема, руб. | Общая стоимость за ед. объема, руб.
3 | Железобетонные несущие конструкции монолитные | Группа работ | 637503 | G.СМР.6
3.1 | Фундамент | Работа | 637504 | G.СМР.6.1 | м³ | 3.9859208234253158 | 1777 | 3007
3.2 | Стены и пилоны | Группа работ | 637505 | G.СМР.6.2
3.2.1 | Монтаж стен и пилонов из бетона B25 | Работа | 637506 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 122.9741931059485432 | 1826 | 3232.88
3.2.2 | Монтаж стен и пилонов из бетона B30 | Работа | 637507 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 254.8763711721747125 | 1906 | 3653
3.2.3 | Монтаж стен и пилонов из бетона B40 | Работа | 637508 | G.СМР.6.5.3 | м³ | 212.1031002046879679 | 1321 | 3190
3.2.4 | Колонны | Работа | 637509 | G.СМР.6.6.4 | м³ | 10.2327999999999176 | 1853 | 3784
3.3 | Перекрытия | Группа работ | 637510 | G.СМР.6.3
3.3.1 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной до 200мм. | Работа | 637511 | G.СМР.6.3.1 | м³ | 439.27643095820732 | 1240 | 2628.55
3.3.2 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637512 | G.СМР.6.3.2 | м³ | 1.5336610864697902 | 1394 | 3348.56
3.3.3 | Монтаж перекрытий из бетона B25 толщиной больше 300мм. | Работа | 637513 | G.СМР.6.3.3 | м³ | 0 | 1820 | 3476.29
3.3.4 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной до 200мм. | Работа | 637514 | G.СМР.6.3.4 | м³ | 386.8372924277377965 | 1062 | 2621
3.3.5 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637515 | G.СМР.6.3.5 | м³ | 0 | 1075 | 2426
3.3.6 | Монтаж перекрытий из бетона B30 толщиной больше 300мм. | Работа | 637516 | G.СМР.6.3.6 | м³ | 177.898433306341368 | 1602 | 2820
3.3.7 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной до 200мм. | Работа | 637517 | G.СМР.6.3.7 | м³ | 0 | 1172 | 2513
3.3.8 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной от 201 до 300мм. | Работа | 637518 | G.СМР.6.3.8 | м³ | 0 | 1933 | 3524
3.3.9 | Монтаж перекрытий из бетона B40 толщиной больше 300мм. | Работа | 637519 | G.СМР.6.3.9 | м³ | 0 | 2026 | 3372
3.3.10 | Капители | Работа | 637520 | G.СМР.6.3.10 | м³ | 0 | 1385 | 2685
3.4 | Балки | Группа работ | 637521 | G.СМР.6.4
3.4.1 | Монтаж балок из бетона B25 | Работа | 637522 | G.СМР.6.4.1 | м³ | 58.3610895051357205 | 1814 | 3788
3.4.2 | Монтаж балок из бетона B30 | Работа | 637523 | G.СМР.6.4.2 | м³ | 18.9330709674698344 | 1359 | 2655
3.4.3 | Монтаж балок из бетона B40 | Работа | 637524 | G.СМР.6.4.3 | м³ | 0 | 1673 | 2981
3.5 | Рампы | Работа | 637525 | G.СМР.6.5 | м³ | 0.6533982582861657 | 1774 | 2975
3.6 | Пандусы | Работа | 637526 | G.СМР.6.6 | м³ | 0 | 1043 | 2883
3.7 | Лестницы | Работа | 637527 | G.СМР.6.7 | м³ | 34.6551039265076556 | 1231 | 2359
3.8 | Наружные лестницы | Работа | 637528 | G.СМР.6.8 | м³ | 0 | 2032 | 3354
3.9 | Входные группы | Работа | 637529 | G.СМР.6.9 | м³ | 0 | 1904 | 3094
3.10 | Световые приямки | Работа | 637530 | G.СМР.6.10 | м³ | 0 | 1785 | 2769
3.11 | Деформационный шов | Работа | 637531 | G.СМР.6.11 | м³ | 0 | 1826 | 3016
3.12 | Гидрошпонка | Работа | 637532 | G.СМР.6.12 | м | 0 | 1256 | 2751
3.13 | Перекрытия по профнастилу | Работа | 637533 | G.СМР.6.13 | м³ | 0 | 1683 | 3382
3.14 | Вертолётные площадки | Работа | 637534 | G.СМР.6.14 | м³ | 0 | 1237 | 2888
3.15 | Колодцы | Работа | 637535 | G.СМР.6.17 | м³ | 0 | 1681 | 2848
3.16 | Колодцы | Работа | 637536 | G.СМР.6.16 | м³ | 0 | 1303 | 2287
4 | Вертикальная изоляция подземной части | Группа работ | 636989 | G.СМР.9
4.1 | Вертикальная гидроизоляция | Работа | 636990 | G.СМР.9.1 | м² | 0 | 1180 | 2145
4.2 | Дренажная мембрана | Работа | 636991 | G.СМР.9.2 | м² | 0 | 1285 | 3004
4.3 | Утепление подземной части | Работа | 636992 | G.СМР.9.3 | м² | 0 | 1839 | 3608
4.4 | Прижимная стенка из кирпича | Работа | 636993 | G.СМР.9.4 | м² | 0 | 1959 | 3410